## 切换步骤
4月25日系统切换计划
序号 | 工作事项 | 操作流程/说明 | 操作人 | 复核人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 备注
4月24日准备-网银
| 企网查询版本等虚拟化确认 |  | 周鹏
4月24日系统环境切换前检查
1-1 | 检查MIMIX数据组工作状态 | 在I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H、P2B数据组前用12/13选项处理状态不正常的文件和目标。 | 王海星 | 胡斌、同天 | 9:00 | 9:30
1-2 | 检查audit审计结果 | 在I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，F7=Audits，查看数据组P2H、P2B各数据组的各项Rule审计结果； | 王海星 | 胡斌、同天 | 9:30 | 9:40
1-3 | 检查静态数据组状态 | 在I770GGPR上，检查静态数据组P2X状态是否正常，检查OBJ Entry、File Entry是否有遗漏，如有遗漏手工添加，或者选择F19-LOAD 以*UPPADD状态重新Load一遍file entry | 王海星 | 胡斌、同天 | 10:00 | 10:30
1-4 | 检查敏感文件数据内容的一致性 | 在I770GGPR，执行MIMIX7/CMPFILDTA（或者运行#FILDTA rule），对重要数据库文件进行数据内容的一致性检查。 | 王海星 | 胡斌、同天 | 20:00 | 21:00
1-5 | 检查其它应用库文件及目标的一致性 | 在I770GGPR，执行MIMIX7/CMPFILA、MIMIX7/CMPOBJA等命令，对其它没有定义到MIMIX中的生产库进行文件及目标的属性、权限等项内容的一致性比对和检查。 | 王海星 | 胡斌、同天 | 21:00 | 21:30
1-6 | 在I770GGPR上使用CHGCMDDFT命令修改SAVOBJ命令默认参数 | 执行CHGCMDDFT CMD(QSYS/SAVOBJ) NEWDFT(‘TGTRLS(V6RIM0)’)修改默认参数 | 王海星 | 胡斌、同天 | 22:00
4月24日跑批
2-1 | 督促个贷签退 |  | 市场金融部 |  | 18:00
2-2 | 督促核心签退 |  | 会计结算部 |  | 21:00
2-3 | 督促网点签退 |  | 机房值班人员 |  | 21:00
2-4 | 个贷系统日终 |  | 机房值班人员 | 蔡诗、康尚俊
2-5 | 理财资管系统日终 |  | 金融市场部 | 陶伟
2-6 | 表外融资日终处理 |  | 机房值班人员 | 张亮
2-7 | 现金管理平台日终 |  | 机房值班人员
2-8 | 日终跑批 |  | 机房值班人员 |  | 22:00 | 23:00
2-9 | 修改磁带备份次数为1次 |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 22:00
4月25日网银系统切换
3-1 | 网银停应用 |  | 周鹏 | 徐扬 | 1:00 | 1:20
3-2 | 数据库导出、复制、导入、启动 |  | 王扬 | 鲁雄峰 | 1:20 | 3:20
3-3 | 虚拟机复制 |  | 姚勇 | 佘昀 | 1:20 | 3:20
3-4 | 网银启动应用 |  | 周鹏 | 徐扬 | 3:20 | 3:40
4月25日停止核心应用
4-1 | 手工提交数据对比确认I770PRD和I770GGPR数据一致性 | 在I770PRD上手工提交MIMIX7/CMPFILDTA DGDFN(P2H)，等待审计结果，确认I770PRD和I770GGPR之间数据一致和完整 | 王海星 | 胡斌，同天 | 24:00 | 0:40
4-2 | 日终磁带备份 |  | 机房值班人员 |  | 23:00 | 1:00
4-3 | 检查磁带备份 | 检查备机磁带备份完成，此时不停cdc实时导数，等待主机子系统停之后再停 | 王海星 | 胡斌 | 23:50 | 1:00
4-4 | 停止外围渠道类系统应用 | csp、支付、中间业务批量，关闭所有ATM | 丁璐、张薇 |  | 1:00 | 1:05
4-5 | 确认基础数据平台导数完成 |  | 刘刚 | 张桦 | 0:50 | 1:00
4-6 | 停止核心应用 | 停核心应用，在cdc管理机上停止cdc复制，停止cdc子系统。检查用户都退出 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:05 | 1:10
4-7 | 停机后检查 | 主机停子系统后，查询并记录最大主机流水号，查看流水是否完整 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:10 | 1:15
4-8 | 停止cdc |  | 王海星 | 胡斌 | 1:10 | 1:15
切换P2H数据组（应用系统从I770PRD切换到I770GGPR）
5-1 | 停止MIMIX相关数据组 | 1、在生产机I770PRD，执行MIMIX7/WRKDG-8，按F8，观察P2H各数据组日志接收器顺序号不再变化，数据已追平； 2、在生产机I770PRD，执行MIMIX7/WRKDG-10，以*CNTRLD、ENDRJLNK *yes方式，停止P2H各数据组MIMIX作业； 3、再次执行MIMIX7/WRKDG-8，观察P2H数据组状态，检查各个作业是否处于Inactive状态，6个apply作业是否停在一个日志点上； 4、如果6个apply作业没有停在一个日志点上，或者在一个日志点上但有未Inactive的apply作业，再确定opne commit为*NO的情况下，可以以*immed的方式再次停止P2H数据组。 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:15 | 1:30
5-2 | 切换数据组方向 | 在备份机I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H数据组前选择15＝Planned switch，切换P2H数据组方向。 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:30 | 1:35
5-3 | 观察P2H数据组方向 | F5刷新，观察P2H数据组Source方向已经变为原备份机I770GGPR，Target方已经变为原生产机I770PRD，数据组状态处于Inactive状态 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:35 | 1:40
5-4 | 在I770GGPR记录切换断点 | 1）DB日志断点：WRKJRNA B4JNLLIBWP/B4JRN，按F17，记录Receiver=*****，Last Sequence Number=******；（SEQ1）； 2）OBJ日志断点：WRKJRNA QAUDJRN，按F17 ,Receiver=*****，Last Sequence Number=****** 。（SEQ2） （或在I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H数据组前选择8，拷屏） | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:40 | 1:45
5-5 | 确认切换成功 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:45
5-6 | 检查数据一致性 | 抽查一些重要表，检查数据一致 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:45 | 1:50
核心IP调整 | 进行网络调整 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 0.076389 | 0.090278
6-1 | 关闭I770PRD生产IP地址 | 使用GGPR备用IP：200.0.200.120登录到GGPR上，然后使用MIMIX专用IP：200.0.201.8，telnet到770PRD上； 在生产机I770PRD，执行CFGTCP-1-10，停止生产IP地址200.0.200.20，确认生产IP地址已经处于Inactive状态，启动备份ip：200.0.200.25，确认active后，退出 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:50 | 1:55
6-2 | 启用I770GGPR生产IP | 使用I770PRD备用IP：200.0.200.25登录I770PRD。在I770PRD上使用MIMIX专用IP：200.0.201.10，telnet到I770GGPR； 在原备份机I770GGPR上执行CFGTCP-1-10停用备用IP：200.0.200.120，确认备用IP处于inactive后，启动生产IP：200.0.200.20，确认处于active状态后，退出。 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:55 | 2:00
6-3 | 启用I570PRD备用IP | 使用生产IP：200.0.200.20登录I770GGPR后，使用OMS专用IP：200.0.201.22telnet到I570PRD； 在I570PRD上执行CFGTCP-1-10停用备用IP：200.0.200.22，确认备用IP处于inactive后，启用另一个备用IP:200.0.200.27，确认200.27处于active状态后，退出 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:00 | 2:05
6-4 | 启用I770GGBK备用IP | 使用生产IP：200.0.200.20登录I770GGPR后，使用MIMIX专用IP：200.0.201.11telnet到I770GGBK； 在I770GGBK上执行CFGTCP-1-10停用备用IP：200.0.200.122，确认备用IP处于inactive后，启用另一个备用IP:200.0.200.22，确认200.22处于active状态后，退出 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:05 | 2:10
启动MIMIX数据组作业
7-1 | 启动I770GGPR到I770PRD的RJ Link | 在P2H数据组前选择44 RJ links，在TGT System为I770GGPR的日志前选择9-F4，在starting journal receiver处填上6.4中记录的usrjrn的RCV，然后回车启动RJ links的传输 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:10 | 2:13
7-2 | 启动P2H数据组作业（I770GGPR>I770PRD） | 在I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H、P2B、P2X各数据组前选择9，冷启动MIMIX作业。（以6.3记录点SEQ1和SEQ2为启动点） | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:13 | 2:15
7-3 | 观察P2H数据组状态 | 观察P2H数据组状态是否正常 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:15 | 2:15
启动核心应用系统进行内部验证
8-1 | 启动核心应用 |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:15 | 2:20
8-2 | 启动cdc | 做技术验证 | 王海星 | 胡斌 | 2:15 | 2:30
8-3 | 启动ATM | 单启动一台营业部ATM | 丁璐 |  | 2:20 | 2:25
8-4 | 查询内部账、存取款、勾兑、扎帐 | 准备会计柜员，做签到以及主要柜面交易验证 | 会计结算部 |  | 2:20
8-5 | ATM验证 | 营业部ATM验证 | 凃波 |  | 2:25 | 2:30
8-6-1 | 线路连通性验证（汇率） | 192.168.5.18 外币汇率实时数据数据库，ping 200.0.200.20和200.0.200.22 | 刘刚 |  | 2:15 | 2:30
8-6-2 | 线路连通性验证（MIS） | 192.168.5.96 MIS系统，ping 200.0.200.20和200.0.200.22 | 尚志刚 |  | 2:15 | 2:30
8-6-3 | 线路连通性验证（验印） | 200.0.198.31 验印生产机，ping 200.0.200.20和200.0.200.22 | 姚勇 |  | 2:15 | 2:30
8-6-4 | 线路连通性验证（网点、西安） | 200.0.198.* 网点前置 200.0.201.* 本地OMS备份线路 200.1.201.* 西安异地OMS备份线路 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:15 | 2:30
8-6-5 | 线路连通性验证（外围） | 200.0.1.218 综合前置 200.0.3.* esb | 丁璐 |  | 2:15 | 2:30
8-7 | 信贷系统验证 | 查询客户保证金余额是否正常 | 尚志刚 | 张亮 | 2:15 | 2:30
8-8 | 基础数据平台抽数验证 |  | 刘刚 | 张桦 | 2:15 | 2:30
启动外围渠道&业务验证
9-1 | 启动渠道类应用 | 启动csp、支付、恢复中间业务批量，放开所有ATM | 丁璐、张薇 |  | 2:30 | 2:40
10-1 | 卡业务验证 |  | 零售银行部 |  | 2:40
10-2 | 柜面业务验证 |  | 会计结算部 |  | 2:40
10-3 | 流程银行验证 |  | 营运部 |  | 2:40
10-4 | 电子渠道业务验证 |  | 电子银行部 |  | 3:40
10-5 | 信贷管理系统验证 |  | 信贷管理部 |  | 2:40
10-6 | 国际结算业务验证 |  | 公司银行部 |  | 2:40
10-7 | 资金系统验证 |  | 金融市场部 |  | 2:40
调整日志管理策略
11-1 | 在I770GGPR上调整MIMIX日志策略 | 执行MIMIX7/MIMIX-11-3。在System为I770PRD的B4JRN前选择2-F4，修改receiver delete management为*yes，keep journal receivers（days）为3，chgmgt改为*system | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:40 | 2:45
11-2 | 在I770PRD上调整OMS日志策略 | 在OMS中修改日志策略，本地日志删除管理改为*no | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:45 | 2:50
检查日终跑批程序是否上线
11-3 | 在I770GGBK上检查 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:50 | 2:55
回退
A-1 | 停止外围渠道类应用 |  | 丁璐、张薇等 |  | 2:30 | 2:35
A-2 | 停止核心应用系统 |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:35 | 2:40
A-3 | 停止P2H数据组 | 在I770GGPR上，执行MIMIX7/WRKDG ，在P2H数据组前选择9，以*cntrld，endrjlnk *yes的方式停止P2H数据组 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:40
A-4 | 在I770PRD上chgjrn更换并重置一个新的jrn rcv | 在i770PRD上执行chgjrn B4JNLLIBWP/B4JRN JRNRCV *GEN SEQOPT *RESET，并对qaudjrn做同样操作，并记录usrjrn和qaudjrn的jrn rcv顺序号A | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:40 | 2:45
A-5 | 调整I770GGPR和I770PRD的网络 | 停用I770GGPR的生产IP：200.0.200.20，启动备用IP：200.0.200.120。启用I770PRD的生产IP：200.0.200.20，停用备用IP：200.0.200.25 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:45 | 2:50
A-6 | 切换P2H数据组复制方向 | 在I770GGPR上，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H数据组前选择15 planned switch，切换数据方向 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:50 | 2:55
A-7 |  | 切换完成后，F5刷新，确认数据组的source端变为I770PRD，即切换成功 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:55
启动核心应用系统进行验证
B-1 | 启动核心应用 |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:55
B-2 | 启动ATM | 单启动一台营业部ATM | 丁璐 |  | 2:55 | 3:00
B-3 | 业务验证 | 准备会计柜员，做签到以及主要柜面交易验证，查询在ggpr上做的交易是否已传输至770prd | 会计结算部 |  | 3:00 | 3:20
B-4 |  | 检查2台主机最大主机流水号是否一致，流水是否完整。 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 3:00
B-5 | ATM验证 | 营业部ATM验证 | 会计结算部 |  | 3:00
B-6 | 线路连通性验证（ping 200.0.200.20和200.0.200.22） | 192.168.5.18 外币汇率实时数据数据库 | 刘刚 |  | 3:00 | 3:10
|  | 192.168.5.96 MIS系统 | 尚志刚 |  | 3:00 | 3:10
|  | 200.0.198.31 验印生产机 | 姚勇 |  | 3:00 | 3:10
|  | 200.0.198.* 网点前置 200.0.201.* 本地OMS备份线路 200.1.201.* 西安异地OMS备份线路 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 3:00 | 3:10
|  | 200.0.1.218 综合前置 200.0.3.* esb | 丁璐 |  | 3:00 | 3:10
B-7 | 启动cdc | 做技术验证 | 王海星 | 胡斌 | 2:55 | 3:10
启动外围渠道类应用进行验证
C-1 | 启动外围渠道类应用 |  | 丁璐、张薇等 |  | 3:20 | 3:30
C-2 | 业务验证 |  | 各业务部门 |  | 3:50
C-3 | 查找启动I770GGPR应用后应用交易数据 | dspjrn B4JNLLIBWP/B4JRN 逐条查看日志，分析是否是有用记录，进行数据比对，若有补录的记录，手工插入交易数据到相关文件中 | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:50 | 4:00
C-4 | 启动P2H数据组I770PRD->I770GGPR | 待所有交易都补录完成后，以顺序号A启动数据组，观察数据组复制是否正常 | 王海星 | 胡斌，同天 | 4:00 | 4:05
C-5 | 手工提交数据比对 | 执行MIMIX7/CMPFILDTA命令，对应用库进行数据比对，已确定是否还存在数据不一致 | 王海星 | 胡斌，同天 | 4:05 | 4:10

## 人员安排
4月24/25日系统切换人员安排
时段 | 位置 | 人员 | 职责
光谷ECC |  | 刘江娇 | 实施管理组、实施指挥领导
马光宇
曾庆柏
许宁
杨宇杰
张志忠
4月24日晚 | 光谷ECC | 黄巍立 | 银保通APP切换
|  | 郭燕 | 银保通APP切换
|  | 傅建翀 | 银保通APP网络切换
|  | 张子剑 | 系统支持（AIX、WebSphere）
|  | 周军伟 | 数据支持
| 核心日终 远程支持 | 刘刚 | 数据平台配合
|  | 蔡诗 | 个贷日终
|  | 张亮 | 表外融资日终处理
|  | 尚志刚 | MIS系统
4月25日凌晨 | 光谷ECC | 杨志
|  | 徐扬 | 实施步骤跟踪、切换协调
|  | 鲁雄锋 | 切换配合，VCS验证
|  | 王海星 | 核心切换
|  | 胡斌 | 核心切换
|  | 陈蒙 | 核心切换
|  | 赵志伟 | 核心切换
|  | 孙强 | 核心切换、前端支持
|  | 徐鸿飞 | 核心应用及技术验证
|  | 张薇 | 支付系统支持
|  | 严伟 | 中间业务支持
|  | 丁璐 | CSP支持
|  | 代雄路 | CSP支持
|  | 李晓溪 | ESB支持
|  | 周鹏 | 网银切换
|  | 刘丹妮 | 网银切换
|  | 傅建翀 | 网络切换
|  | 徐焕卿 | 网络切换
|  | 吴长锋 | 网络切换
|  | 张樯 | 网络切换
|  | 刘晖 | 数据库切换
|  | 王扬 | 系统支持
|  | 姚勇 | 虚拟机
|  | 佘昀 | 虚拟机
| 远程支持 | 刘刚 | 数据平台配合
| 远程支持 | 尚志刚 | MIS
| 汉口 | 凃波 | 汉口柜面、ATM测试
| 汉口 | 罗琛 | 汉口柜面、ATM测试
| 远程支持 | 夏光 | 电子渠道测试
| 汉口/青山支行 | 吴波 | 会计结算部，柜面测试联系人
| 汉口/青山支行 | 吴凌 | 会计结算部，柜面测试联系人
| 汉口/青山支行 | 胡超 | 会计结算部，柜面测试联系人
| 汉口 | 吴娟 | 营运部，营运部测试联系人
| 汉口 | 徐娟 | 营运部，营运部测试联系人 | 18672380052
| 远程支持/办公地点 | 魏欣 | 零售银行部,测试贷记卡，本行、他行机具 | 13797081007
|  | 周硕 | 零售银行部,测试借记卡，本行、他行机具 | 18627121835
|  | 王汉维 | 电子银行部,测试个人网银、支付网关 | 15907162722
|  | 万元元 | 电子银行部,测试手机银行 | 18571552105
|  | 李恒 | 电子银行部,测试现金管理、企业查询版 | 18672318382
电子银行部,测试呼叫中心、微信银行
|  | 陈里 | 公司银行部,测试国结系统 | 13618620655
|  | 张静 | 金融市场部,测试资金系统 | 18627996660
|  | 虞兰 | 信贷管理部,测试信贷管理系统 | 13971096520

## 设备列表
netbankapp1 | 192.168.107.215 | 虚拟机 | 周鹏
netbankapp2 | 192.168.107.216 | 虚拟机 | 周鹏
netbankapp3 | 192.168.107.221 | 虚拟机 | 周鹏
apache1 | 192.168.105.33 | 虚拟机 | 周鹏
apache2 | 192.168.105.34 | 虚拟机 | 周鹏
apache3 | 192.168.105.35 | 虚拟机 | 周鹏
mgmt | 192.168.107.238 | 虚拟机 | 周鹏
apache | 192.168.105.6 | 虚拟机 | 周鹏
网站app | 192.168.107.231 | 虚拟机 | 周鹏
网银监控 | 192.168.107.229 | 虚拟机 | 周鹏
RA | 192.168.107.250 | 虚拟机 | 周鹏
apache | 192.168.5.63 | 虚拟机 | 周鹏
推送 | 192.168.107.218 | 虚拟机 | 周鹏
推送 | 192.168.107.219 | 虚拟机 | 周鹏
广告推送APP | 192.168.105.27 | 虚拟机 | 周鹏
广告推送WEB | 192.168.107.277 | 虚拟机 | 周鹏

## 切换步骤大屏
4月24日-25日系统切换计划
序号 | 工作事项 | 操作流程/说明 | 前置步骤 | 操作人 | 复核人 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间
1 | 信息系统切换工作汇报 |  |  |  |  | 18:30 | 20:30
2 | 领导宣布：核心切换开始 |  |  |  |  | 20:30 | 20:30
3 | 第五批虚拟机切换 |  |  | 姚勇 |  | 20:30 | 22:30
4 | 系统环境切换前检查 | 检查敏感文件数据内容、其它应用库文件及目标的一致性 |  | 王海星 |  | 20:30 | 22:00
5 | 各系统签退及日终批量处理 |  |  | 机房值班人员 |  | 20:30 | 23:00
5-1 | 签退完成 | 包含个贷系统、核心、网点签退 |  | 机房值班人员 | 陶伟、吴波 | 20:00 | 21:00
5-2 | 其他系统日终批量完成 | 包含个贷系统、理财资管系统、表外融资系统、现金管理平台系统的日终批量 |  | 机房值班人员 | 陶伟、张亮 | 21:00 | 22:00
5-3 | 核心日终批量 |  |  | 机房值班人员 |  | 22:00 | 23:00
5-4 | 修改磁带备份次数为1次 |  |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 22:00 | 22:05
5-5 | 日终磁带备份 |  |  | 机房值班人员 |  | 23:00 | 1:00
6 | 停止渠道及核心应用 |  |  | 王海星 |  | 1:00 | 1:15
6-1 | 停止外围渠道类系统应用 | csp、支付、中间业务批量、关闭所有ATM |  | 张薇 | 丁璐 | 1:00 | 1:05
6-2 | 确认基础数据平台导数完成 |  |  | 刘刚 | 张桦 | 0:50 | 1:00
6-3 | 停止核心应用 | 停核心应用、在cdc管理机上停止cdc复制、停止cdc子系统。检查用户都退出 |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:05 | 1:10
6-4 | 停机后检查 | 主机停子系统后、查询并记录最大主机流水号、查看流水是否完整 |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:10 | 1:15
7 | 网关切换 |  |  | 傅建翀 |  | 1:00 | 2:00
8 | 外联防火墙切换 |  |  | 潘成斌 |  | 1:00 | 2:00
9 | 负载均衡器切换 |  |  | 吴长锋 |  | 1:00 | 2:00
10 | 网银系统切换 |  |  | 周鹏 |  | 1:00 | 3:40
10-1 | 网银停应用 |  |  | 周鹏 | 徐扬 | 1:00 | 1:20
10-2 | 数据库导出、复制、导入、启动 |  |  | 王扬 | 鲁雄峰 | 1:20 | 3:20
10-3 | 相关虚拟机复制 |  |  | 姚勇 | 佘昀 | 1:20 | 3:20
10-4 | 网银启动应用 |  |  | 周鹏 | 徐扬 | 3:20 | 3:40
11 | 核心系统切换 |  |  | 王海星 |  | 1:15 | 2:15
11-1 | P2H数据组切换 | 应用系统从I770PRD切换到I770GGPR |  | 王海星 | 胡斌 | 1:15 | 1:50
11-2 | 核心IP地址调整 | 关闭I770PRD生产IP地址、启用I770GGPR生产IP、启用I570PRD备用IP、启用I770GGBK备用IP |  | 王海星 | 胡斌 | 1:50 | 2:10
11-3 | 启动MIMIX数据组作业 |  |  | 王海星 | 胡斌 | 2:10 | 2:15
12 | 核心系统应用启动及内部验证 |  |  | 王海星 |  | 2:15 | 2:30
12-1 | 启动核心应用 | 启动核心应用及cdc、并做技术验证 |  | 王海星 | 胡斌、徐鸿飞、陈蒙 | 2:15 | 2:20
12-2 | 启动单台营业部ATM |  |  | 丁璐 |  | 2:20 | 2:25
12-3 | 柜面主要交易验证 | 准备会计柜员、做签到以及主要柜面交易验证（查询内部账、存取款、勾兑、扎帐） |  | 会计结算部 | 吴波、吴凌、胡超 | 2:20
12-4 | ATM验证 | 营业部ATM验证 |  | 凃波 |  | 2:25 | 2:30
12-5 | 线路连通性验证 | 包含汇率、MIS、验印、网点、西安、前置、ESB等 |  | 傅建翀 | 刘刚、尚志刚、姚勇、徐鸿飞、陈蒙、丁璐 | 2:15 | 2:30
12-6 | 信贷系统验证 | 查询客户保证金余额是否正常 |  | 尚志刚 | 张亮 | 2:15 | 2:30
12-7 | 基础数据平台抽数验证 |  |  | 刘刚 | 张桦 | 2:15 | 2:30
13 | 外围渠道类系统启动及验证 |  |  | 张薇 |  | 2:30 | 4:00
13-1 | 启动渠道类应用 | 启动csp、支付、恢复中间业务批量、放开所有ATM |  | 张薇 | 丁璐 | 2:30 | 2:40
13-2 | 卡业务验证 |  |  | 零售银行部 | 魏欣、周硕 | 2:40 | 4:00
13-3 | 柜面业务验证 |  |  | 会计结算部 | 吴波、吴凌、胡超 | 2:40 | 4:00
13-4 | 流程银行验证 |  |  | 营运部 | 吴娟、徐娟 | 2:40 | 4:00
13-5 | 电子渠道业务验证 |  |  | 电子银行部 | 王汉维、万元元、李恒 | 3:40 | 5:00
13-6 | 信贷管理系统验证 |  |  | 信贷管理部 | 虞兰 | 2:40 | 4:00
13-7 | 国际结算业务验证 |  |  | 公司银行部 | 陈里 | 2:40 | 4:00
13-8 | 资金系统验证 |  |  | 金融市场部 | 张静 | 2:40 | 4:00
14 | 切换后续工作 |  |  | 王海星 |  | 2:40 | 2:55
14-1 | 调整MIMIX日志策略 |  |  | 王海星 | 胡斌 | 2:40 | 2:45
14-2 | 日终跑批程序检查 |  |  | 王海星 | 胡斌 | 2:50 | 2:55
15 | 领导宣布：核心切换完成！ |  |  |  |  | 8:30 | 8:40

## Sheet2
flow_id | 序号 | 工作事项 | 操作流程/说明 | task_stat | TASK_LEVEL | PARENT_TASK_ID | 前置步骤 | 计划开始 时间 | 计划结束 时间
7 | 1 | 信息系统切换工作汇报 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150424 18:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150424 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 2 | 领导宣布：核心切换开始 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150424 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150424 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 3 | 第五批虚拟机切换 |  | 0 | 1 |  | 2 | to_date('20150424 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150424 22:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 4 | 系统环境切换前检查 | 检查敏感文件数据内容、其它应用库文件及目标的一致性 | 0 | 1 |  | 2 | to_date('20150424 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150424 22:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 5 | 各系统签退及日终批量处理 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150424 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150424 23:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 5-1 | 签退完成 | 包含个贷系统、核心、网点签退 | 0 |  | 5 | 2 | to_date('20150424 20:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150424 21:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 5-2 | 其他系统日终批量完成 | 包含个贷系统、理财资管系统、表外融资系统、现金管理平台系统的日终批量 | 0 |  | 5 | 2 | to_date('20150424 21:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150424 22:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 5-3 | 核心日终批量 |  | 0 |  | 5 | 5-1,5-2 | to_date('20150424 22:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150424 23:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 5-4 | 修改磁带备份次数为1次 |  | 0 |  | 5 | 5-3 | to_date('20150424 22:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150424 22:05:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 5-5 | 日终磁带备份 |  | 0 |  | 5 | 5-4 | to_date('20150424 23:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 6 | 停止渠道及核心应用 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 01:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 6-1 | 停止外围渠道类系统应用 | csp、支付、中间业务批量、关闭所有ATM | 0 |  | 6 | 5 | to_date('20150425 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 01:05:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 6-2 | 确认基础数据平台导数完成 |  | 0 |  | 6 |  | to_date('20150425 00:50:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 6-3 | 停止核心应用 | 停核心应用、在cdc管理机上停止cdc复制、停止cdc子系统。检查用户都退出 | 0 |  | 6 | 5 | to_date('20150425 01:05:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 6-4 | 停机后检查 | 主机停子系统后、查询并记录最大主机流水号、查看流水是否完整 | 0 |  | 6 | 6-3 | to_date('20150425 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 01:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 7 | 网关切换 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 8 | 外联防火墙切换 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 9 | 负载均衡器切换 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 10 | 网银系统切换 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 03:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 10-1 | 网银停应用 |  | 0 |  | 10 |  | to_date('20150425 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 01:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 10-2 | 数据库导出、复制、导入、启动 |  | 0 |  | 10 | 10-1 | to_date('20150425 01:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 03:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 10-3 | 相关虚拟机复制 |  | 0 |  | 10 | 10-1 | to_date('20150425 01:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 03:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 10-4 | 网银启动应用 |  | 0 |  | 10 | 10-2,10-3 | to_date('20150425 03:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 03:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 11 | 核心系统切换 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 01:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 11-1 | P2H数据组切换 | 应用系统从I770PRD切换到I770GGPR | 0 |  | 11 | 6 | to_date('20150425 01:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 01:50:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 11-2 | 核心IP地址调整 | 关闭I770PRD生产IP地址、启用I770GGPR生产IP、启用I570PRD备用IP、启用I770GGBK备用IP | 0 |  | 11 | 6 | to_date('20150425 01:50:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 11-3 | 启动MIMIX数据组作业 |  | 0 |  | 11 | 6 | to_date('20150425 02:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 12 | 核心系统应用启动及内部验证 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 02:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 12-1 | 启动核心应用 | 启动核心应用及cdc、并做技术验证 | 0 |  | 12 | 11 | to_date('20150425 02:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 12-2 | 启动单台营业部ATM |  | 0 |  | 12 | 12-1 | to_date('20150425 02:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:25:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 12-3 | 柜面主要交易验证 | 准备会计柜员、做签到以及主要柜面交易验证（查询内部账、存取款、勾兑、扎帐） | 0 |  | 12 | 12-1 | to_date('20150425 02:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 12-4 | ATM验证 | 营业部ATM验证 | 0 |  | 12 | 12-2 | to_date('20150425 02:25:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 12-5 | 线路连通性验证 | 包含汇率、MIS、验印、网点、西安、前置、ESB等 | 0 |  | 12 | 12-1 | to_date('20150425 02:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 12-6 | 信贷系统验证 | 查询客户保证金余额是否正常 | 0 |  | 12 | 12-1 | to_date('20150425 02:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 12-7 | 基础数据平台抽数验证 |  | 0 |  | 12 | 12-1 | to_date('20150425 02:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 13 | 外围渠道类系统启动及验证 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 02:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 04:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 13-1 | 启动渠道类应用 | 启动csp、支付、恢复中间业务批量、放开所有ATM | 0 |  | 13 | 12 | to_date('20150425 02:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 13-2 | 卡业务验证 |  | 0 |  | 13 | 13 | to_date('20150425 02:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 04:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 13-3 | 柜面业务验证 |  | 0 |  | 13 | 13 | to_date('20150425 02:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 04:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 13-4 | 流程银行验证 |  | 0 |  | 13 | 13 | to_date('20150425 02:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 04:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 13-5 | 电子渠道业务验证 |  | 0 |  | 13 | 10,13 | to_date('20150425 03:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 05:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 13-6 | 信贷管理系统验证 |  | 0 |  | 13 | 13 | to_date('20150425 02:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 04:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 13-7 | 国际结算业务验证 |  | 0 |  | 13 | 13 | to_date('20150425 02:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 04:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 13-8 | 资金系统验证 |  | 0 |  | 13 | 13 | to_date('20150425 02:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 04:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 14 | 切换后续工作 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 02:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:55:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 14-1 | 调整MIMIX日志策略 |  | 0 |  | 14 | 12 | to_date('20150425 02:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:45:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 14-2 | 日终跑批程序检查 |  | 0 |  | 14 | 12 | to_date('20150425 02:50:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 02:55:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 15 | 领导宣布：核心切换完成！ |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150425 08:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150425 08:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')

## Sheet1
计划开始 时间 | 计划结束 时间
18:30 | 20:30
20:30 | 20:30
20:30 | 22:30
20:30 | 22:00
20:30 | 23:00
20:00 | 21:00
21:00 | 22:00
22:00 | 23:00
22:00 | 22:05
23:00 | 1:00
1:00 | 1:15
1:00 | 1:05
0:50 | 1:00
1:05 | 1:10
1:10 | 1:15
1:00 | 2:00
1:00 | 2:00
1:00 | 2:00
1:00 | 3:40
1:00 | 1:20
1:20 | 3:20
1:20 | 3:20
3:20 | 3:40
1:15 | 2:15
1:15 | 1:50
1:50 | 2:10
2:10 | 2:15
2:15 | 2:30
2:15 | 2:20
2:20 | 2:25
2:20
2:25 | 2:30
2:15 | 2:30
2:15 | 2:30
2:15 | 2:30
2:30 | 4:00
2:30 | 2:40
2:40 | 4:00
2:40 | 4:00
2:40 | 4:00
3:40 | 5:00
2:40 | 4:00
2:40 | 4:00
2:40 | 4:00
2:40 | 2:55
2:40 | 2:45
2:50 | 2:55
8:30 | 8:40