## 详细步骤
集中提入、流程银行系统切换计划
序号 | 事项 | 前置事项 | 责任人 | 眼同人 | 开始时间 | 计划时长 | 完成时间 | 跟踪 | 备注
4月21日前准备工作
| 网络准备，配置汉口和光谷中心的预备网段 |  | 傅建翀 |  | 2015-04-20 |  |  | 已完成
| 压力测试终测、出具报告 |  | 王创
| 业务测试准备，确认测试范围、做测试准备 |  | 张婷
| 执行计划收集 |  | 王扬
| 配置NTP，启动流程银行及CM的DB的NTP |  | 鲁雄锋
| 停数据库，重启服务器 |  | 刘晖
| 数据库配置检查 |  | 王伟
| 数据库DG搭建 |  | 王扬
| 日志备份空间需求提交（流程银行） |  | 王伟
| 集中提入服务器配置检查，清理日志和测试数据 |  | 胡斌
| 做数据复制的准备（上传FEIQ软件） |  | 胡斌
| 流程银行服务器配置检查(hosts、路由、自动任务、用户、密码等) |  | 王伟
| 清理测试数据 |  | 王伟
| ODS相关信息确认，连接串准备，停抽数（集中提入&流程银行） |  | 刘刚
| 通知支行5:30后不再发起流程银行业务 |  | 吴波
4月21日-集中提入
1 | 确认业务已终止，电话通知科技部 |  | 吴娟 |  | 17:00 | 15 | 17:15
2 | 确认业务已终止，停止应用 | 1 | 胡斌 | 徐扬 | 17:15 | 10 | 17:25
3 | 修改原APP服务器地址为临时地址200.0.198.202 | 2 | 胡斌 | 徐扬 | 17:25 | 10 | 17:35
4 | 本月应用影像文件复制 | 2 | 胡斌 | 徐扬 | 17:25 | 60 | 18:25
5 | 停原数据库，导出数据，传至堡垒机 | 2 | 王扬 | 鲁雄锋 | 17:25 | 40 | 18:05
6 | 数据导入 | 5 | 王扬 | 鲁雄锋 | 18:05 | 40 | 18:45
7 | 启动应用 | 6 | 胡斌 | 徐扬 | 18:45 | 20 | 19:05
8 | 恢复抽数，抽数测试 | 7 | 刘刚 |  | 19:05 | 10 | 19:15
9 | 通知营业部、营运部测试，进行测试验证 | 8 | 张婷、吴娟、吴波 |  | 19:15 | 60 | 20:15
10 | 营业部扎帐，终了当日业务 | 9 | 吴波 |  | 20:15 | 20 | 20:35
4月21日-流程银行
11 | 处理完当日所有业务，通知科技部准备停机 |  | 吴娟 |  | 17:45 | 0 | 17:45
12 | 停止应用 | 11 | 王伟、张桦 | 徐扬 | 17:45 | 10 | 17:55
13 | 保存重要日志备份至日志机 | 12 | 王伟 | 徐扬 | 17:55 | 20 | 18:15
14 | 相关虚拟机迁移 | 12 | 姚勇、张桦、王伟 |  | 17:55 | 40 | 18:35
15 | 停原数据库，导出数据，传至堡垒机 | 12 | 王扬 | 鲁雄锋 | 17:55 | 40 | 18:35
16 | 应用、数据库服务器VLAN切换 | 15 | 傅建翀 |  | 18:35 | 20 | 18:55
17 | 启用NTP | 16 | 鲁雄锋 |  | 18:55 | 10 | 19:05
18 | 数据导入 | 16 | 王扬 | 鲁雄锋 | 18:55 | 50 | 19:45
19 | 启动应用 | 18 | 王伟、张桦 | 徐扬 | 19:45 | 20 | 20:05
20 | VCS切换验证 | 19 | 鲁雄锋 | 徐扬 | 20:05 | 20 | 20:25
21 | 恢复抽数，抽数测试 | 20 | 刘刚 |  | 20:25 | 10 | 20:35
22 | 通知营业部、营运部测试，进行测试验证 | 20 | 张婷、吴波、吴娟 |  | 20:25 | 60 | 21:25
4月21日-流程银行历史数据复制
23 | 剩余影像文件复制 |  | 胡斌 |  | 21:00 | 180 | 24:00
4月21日-流程银行历史数据复制
其他虚拟机复制
EXCEL说明
序号 | 事项 | 前置事项 | 责任人 | 眼同人 | 开始时间 | 计划时长 | 完成时间 | 完成情况跟踪 | 备注
类似自增长，为上一行A列值+1，若遇日切，则为上一行A列值+2
上一行或几行的A列值
本行C列头两位数等于A列的某行，这一行的H列值
本行F列值加上G列值（转成时间格式）
| e.g. | 47,44 |  |  | #N/A | 47

## 核心系统
4月21日系统切换演练计划
序号 | 工作事项 | 操作流程/说明 | 操作人 | 复核人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
4月21日前需完成的准备事项
前提条件：完成7.1到6.1的测试
预上线成功
MIMIX备份程序改造完成并已上线
MIMIX与OMS并行无问题
4月21日晚-4月22日凌晨 切换演练
1 | 系统环境切换前检查 |  | 王海星 | 胡斌、同天
1.1 | 检查MIMIX数据组工作状态 | 在I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H、P2B数据组前用12/13选项处理状态不正常的文件和目标。 | 王海星 | 胡斌、同天 | 9:00 | 9:30
1.2 | 检查audit审计结果 | 在I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，F7=Audits，查看数据组P2H、P2B各数据组的各项Rule审计结果； | 王海星 | 胡斌、同天 | 9:30 | 9:40
1.3 | 检查静态数据组状态 | 在I770GGPR上，检查静态数据组P2X状态是否正常，检查OBJ Entry、File Entry是否有遗漏，如有遗漏手工添加，或者选择F19-LOAD 以*UPPADD状态重新Load一遍file entry | 王海星 | 胡斌、同天 | 10:00 | 10:30
1.4 | 检查敏感文件数据内容的一致性 | 在I770GGPR，执行MIMIX7/CMPFILDTA（或者运行#FILDTA rule），对重要数据库文件进行数据内容的一致性检查。执行obja和filea比对，确认权限和属性与i770prd一致 | 王海星 | 胡斌、同天 | 20:00 | 21:00
1.5 | 检查其它应用库文件及目标的一致性 | 在I770GGPR，执行MIMIX7/CMPFILA、MIMIX7/CMPOBJA等命令，对其它没有定义到MIMIX中的生产库进行文件及目标的属性、权限等项内容的一致性比对和检查。 | 王海星 | 胡斌、同天 | 21:00 | 21:30
1.6 | 在I770GGPR上使用CHGCMDDFT命令修改SAVOBJ命令默认参数 | 执行CHGCMDDFT CMD(QSYS/SAVOBJ) NEWDFT(‘TGTRLS(V6RIM0)’)修改默认参数 | 王海星 | 胡斌、同天 | 22:00
1.7 | 督促个贷签退 |  | 市场金融部 |  | 18:00
1.8 | 督促核心签退 |  | 会计结算部 |  | 21:00
1.9 | 督促网点签退 |  | 机房值班人员 |  | 22：00前
1.10 | 个贷系统日终 |  | 机房值班人员 | 蔡诗 康尚俊
1.11 | 理财资管系统日终 |  | 金融市场部 | 陶伟
1.12 | 表外融资日终处理 |  | 机房值班人员 | 张亮
1.13 | 现金管理平台日终 |  | 机房值班人员
2 | 日终跑批 | 先完成现金平台及个贷系统日终 | 机房值班人员 |  | 22:00 | 23:00
2.1 | 修改磁带备份次数为1次 |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 22:00
2.2 | 日终磁带备份 |  | 机房值班人员 |  | 23:00 | 1:00
2.3 | 检查磁带备份 | 检查备机磁带备份完成，此时不停cdc实时导数，等待主机子系统停之后再停 | 王海星 | 胡斌 | 23:50 | 1:10
2.4 | 手工提交数据对比确认I770PRD和I770GGPR数据一致性 | 确认自动修复是关闭状态，在I770PRD上手工提交MIMIX7/CMPFILDTA DGDFN(P2H)，等待审计结果，确认I770PRD和I770GGPR之间数据一致和完整 | 王海星 | 胡斌 | 0:00 | 2:40
3 | 停止应用 | 先完成现金平台及个贷系统日终 | 各应用负责人 |  | 1:00 | 23:00
3.1 | 停止外围渠道类系统应用 | 停止CSP、ESB、支付系统、停中间业务批量 | 丁璐、张薇 |  | 1:00 | 1:10
3.2 | 确认基础数据平台导数完成 |  | 刘刚 | 张桦 | 0:50
3.3 | 停止核心应用 | 停核心应用，在cdc管理机上停止cdc复制，停止cdc子系统。检查用户都退出。 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:05 | 1:20
| 停止cdc |  | 王海星 | 胡斌 | 1:10
3.4 | 检查 | 主机停子系统后，查询并记录最大主机流水号。 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:05 | 1:20
4 | 计划性切换P2H数据组（应用系统从I770PRD切换到I770GGPR） |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:10 | 1:50
4.1 | 停止MIMIX相关数据组 | 在生产机I770PRD，执行MIMIX7/WRKDG-8，按F8，观察P2H各数据组日志接收器顺序号不再变化，数据已追平 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:10
4.2 |  | 在生产机I770PRD，执行MIMIX7/WRKDG-10，以*CNTRLD、ENDRJLNK *yes方式，停止P2H各数据组MIMIX作业 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:10 | 1:35
4.3 |  | 再次执行MIMIX7/WRKDG-8，观察P2H数据组状态，检查各个作业是否处于Inactive状态，6个apply作业是否停在一个日志点上 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:15 | 1:40
4.4 |  | 如果6个apply作业没有停在一个日志点上，或者在一个日志点上但有未Inactive的apply作业，再确定opne commit为*NO的情况下，可以以*immed的方式再次停止P2H数据组 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:20 | 1:40
4.5 | 切换数据组方向 | 在备份机I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H数据组前选择15＝Planned switch，切换P2H数据组方向。 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:25 | 1:50
4.6 |  | F5刷新，观察P2H数据组Source方向已经变为原备份机I770GGPR，Target方已经变为原生产机I770PRD，数据组状态处于Inactive状态 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:25
4.7 | 在I770GGPR记录切换断点 | 1）DB日志断点：WRKJRNA B4JNLLIBWP/B4JRN，按F17，记录Receiver=*****，Last Sequence Number=******；（SEQ1）； 2）OBJ日志断点：WRKJRNA QAUDJRN，按F17 ,Receiver=*****，Last Sequence Number=****** 。（SEQ2） （或在I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H数据组前选择8，拷屏） | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:25 | 1:55
4.8 | 确认切换成功 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:30
4.9 | 应用人员检查数据一致性 | 抽查一些重要表，检查数据一致 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:30 | 2:40
5 | 进行网络调整 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:30 | 2:15
5.1 | 关闭I770PRD生产IP地址 | 使用GGPR备用IP：200.0.200.120登录到GGPR上，然后使用MIMIX专用IP：200.0.201.8，telnet到770PRD上 | 王海星 | 胡斌，同天
|  | 在生产机I770PRD，执行CFGTCP-1-10，停止生产IP地址200.0.200.20，确认生产IP地址已经处于Inactive状态，启动备份ip：200.0.200.25，确认active后，退出 | 王海星 | 胡斌，同天
5.2 | 启用I770GGPR生产IP | 使用I770PRD备用IP：200.0.200.25登录I770PRD。在I770PRD上使用MIMIX专用IP：200.0.201.10，telnet到I770GGPR | 王海星 | 胡斌，同天
|  | 在原备份机I770GGPR上执行CFGTCP-1-10停用备用IP：200.0.200.120，确认备用IP处于inactive后，启动生产IP：200.0.200.20，确认处于active状态后，退出。 | 王海星 | 胡斌，同天
5.3 | 启用I570PRD备用IP | 使用生产IP：200.0.200.20登录I770GGPR后，使用OMS专用IP：200.0.201.22telnet到I570PRD | 王海星 | 胡斌，同天
|  | 在I570PRD上执行CFGTCP-1-10停用备用IP：200.0.200.22，确认备用IP处于inactive后，启用另一个备用IP:200.0.200.27，确认200.27处于active状态后，退出 | 王海星 | 胡斌，同天
5.4 | 启用I770GGBK备用IP | 使用生产IP：200.0.200.20登录I770GGPR后，使用MIMIX专用IP：200.0.201.11telnet到I770GGBK | 王海星 | 胡斌，同天
|  | 在I770GGBK上执行CFGTCP-1-10停用备用IP：200.0.200.122，确认备用IP处于inactive后，启用另一个备用IP:200.0.200.22，确认200.22处于active状态后，退出 | 王海星 | 胡斌，同天
| 切换核心防火墙 | 切换核心防火墙 | 潘成斌 |  | 1:10 | 1:45
| 切204网关、后督系统网关 | 切204网关、后督系统网关 | 傅建翀 |  | 1:10 | 1:45
6 | 启动MIMIX数据组作业（光谷至香港路复制） |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:45 | 2:50
6.1 | 启动I770GGPR到I770PRD的RJ Link | 在P2H数据组前选择44 RJ links，在TGT System为I770GGPR的日志前选择9-F4，在starting journal receiver处填上6.4中记录的usrjrn的RCV，然后回车启动RJ links的传输 | 王海星 | 胡斌，同天
6.2 | 启动P2H数据组作业（I770GGPR>I770PRD） | 在I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H、P2B、P2X各数据组前选择9，冷启动MIMIX作业。（以7.3记录点SEQ1和SEQ2为启动点） | 王海星 | 胡斌，同天
6.3 |  | 观察P2H数据组状态是否正常，业务验证的数据香港路已追平 | 王海星 | 胡斌，同天
7 | 启动核心应用系统进行验证 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:55 | 2:10
7.1 | 启动核心应用 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:55 | 2:10
7.2 | 启动cdc | 做技术验证 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:55 | 2:10
7.3 | 启动ATM | 单启动一台营业部ATM | 丁璐 |  | 1:55 | 2:10
7.4 | 查询内部账、ATM存取款、勾兑、扎帐 | 提前找会计结算部申请临时令牌，自行测试柜面交易, 营业部ATM验证 | 张浩 |  | 1:55 | 2:10
7.6.1 | 线路连通性验证（ping 200.0.200.20和200.0.200.22） | 192.168.5.18 外币汇率实时数据数据库 | 刘刚 |  | 1:55 | 2:10
7.6.2 |  | 192.168.5.96 MIS系统 | 尚志刚 |  | 1:55 | 2:10
7.6.3 |  | 200.0.198.31 验印生产机 | 姚勇 |  | 1:55 | 2:10
7.6.4 |  | 200.0.198.* 网点前置 200.0.201.* 本地OMS备份线路 200.1.201.* 西安异地OMS备份线路 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:55 | 2:10
7.6.5 |  | 200.0.1.218 综合前置 200.0.3.* esb | 丁璐 |  | 1:55 | 2:10
| 核心防火墙端口验证 |  | 潘成斌 |  | 1:55 | 2:10
7.7 | 信贷系统验证 | 查询客户保证金余额是否正常 | 尚志刚 | 张亮 | 1:55 | 2:10
7.11 | 基础数据平台抽数验证 | 基础数据平台抽数验证 | 刘刚 | 张桦 | 1:55 | 2:10
业务验证完毕，切换成功,开始回切
9 | 停止外围渠道类应用系统 |  | 丁璐、张薇 |  | 2:20 | 3:00
9.1 | 停止外围渠道类系统应用 |  | 丁璐、张薇 |  | 2:20 | 3:00
10 | 停止核心应用系统 |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:25 | 3:00
10.1 | 停止核心应用 | 停核心应用，在cdc管理机上停止cdc复制，停止cdc子系统。检查用户都退出。 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:25 | 3:00
10.2 | 停止cdc |  | 王海星 | 胡斌 | 2:25 | 3:00
10.3 | 检查 | 主机停子系统后，查询并记录最大主机流水号,主备机是否一致。 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:30
11 | 回切P2H数据组（应用系统从I770GGPR切换到I770PRD） |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:30
11.1 | 停止MIMIX相关数据组 | 在生产机I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG-8，按F8，观察P2H各数据组日志接收器顺序号不再变化，数据已追平 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:30
11.2 |  | 在生产机I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG-10，以*CNTRLD、ENDRJLNK *yes方式，停止P2H各数据组MIMIX作业 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:30 | 3:05
11.3 |  | 再次执行MIMIX7/WRKDG-8，观察P2H数据组状态，检查各个作业是否处于Inactive状态，6个apply作业是否停在一个日志点上 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:35 | 3:10
11.4 |  | 如果6个apply作业没有停在一个日志点上，或者在一个日志点上但有未Inactive的apply作业，再确定opne commit为*NO的情况下，可以以*immed的方式再次停止P2H数据组 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:40 | 3:15
11.5 | 切换数据组方向 | 在备份机I770PRD上，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H数据组前选择15＝Planned switch，切换P2H数据组方向。 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:45 | 3:20
11.6 |  | F5刷新，观察P2H数据组Source方向已经变为原备份机I77PRD，Target方已经变为原生产机I770GGPR，数据组状态处于Inactive状态 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:45
11.7 | 在I770PRD记录切换断点 | 1）DB日志断点：WRKJRNA B4JNLLIBWP/B4JRN，按F17，记录Receiver=*****，Last Sequence Number=******；（SEQ3）； 2）OBJ日志断点：WRKJRNA QAUDJRN，按F17 ,Receiver=*****，Last Sequence Number=****** 。（SEQ4） （或在I770PRD，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H数据组前选择8，拷屏） | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:45 | 3:25
11.8 | 确认切换成功 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:55
11.9 | 应用人员检查数据一致性 | 抽查一些重要表，检查数据一致 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:55 | 3:30
12 | 进行网络调整 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:00 | 3:35
12.1 | 关闭I770GGPR生产IP地址 | 使用I770PRD备用IP：200.0.200.25登录到I770PRD上，然后使用MIMIX专用IP：200.0.201.10，telnet到I770GGPR上 | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:00
12.2 |  | 在生产机I770GGPR，执行CFGTCP-1-10，停止生产IP地址200.0.200.20，确认生产IP地址已经处于Inactive状态，启动备份ip：200.0.200.120，确认active后，退出 | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:00
12.3 | 启用I770PRD生产IP | 使用I770GGPR备用IP：200.0.200.120登录I770GGPR。在I770PRD上使用MIMIX专用IP：200.0.201.8，telnet到I770PRD | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:02
12.4 |  | 在原备份机I770PRD上执行CFGTCP-1-10停用备用IP：200.0.200.25，确认备用IP处于inactive后，启动生产IP：200.0.200.20，确认处于active状态后，退出。 | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:02
12.5 | 启用I770GGBK备用IP | 使用备份生产IP：200.0.200.120登录I770GGPR后，使用MIMIX专用IP：200.0.201.11telnet到I770GGBK | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:04
12.6 |  | 在I770GGBK上执行CFGTCP-1-10停用备用IP：200.0.200.22，确认备用IP处于inactive后，启用另一个备用IP:200.0.200.122，确认200.122处于active状态后，退出 | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:04
12.7 | 启用I570PRD备用IP | 使用生产IP：200.0.200.20登录I770PRD后，使用OMS专用IP：200.0.201.22telnet到I570PRD | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:06
12.8 |  | 在I570PRD上执行CFGTCP-1-10停用备用IP：200.0.200.27，确认备用IP处于inactive后，启用另一个备用IP:200.0.200.22，确认200.22处于active状态后，退出 | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:06 | 3:35
13 | 启动核心应用系统进行验证 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:10
13.1 | 启动核心应用 |  | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 3:10
13.2 | 启动cdc并做技术验证 |  | 王海星 | 胡斌 | 3:10
14 | 柜面验证 | 柜面交易验证 | 张浩 |  | 3:10 | 3:20
14.1 | 启动外围渠道类应用 | 启动CSP、ESB、全面启动ATM、支付系统、中间业务批量 | 丁璐、张薇 |  | 3:20 | 3:45
13.6 | ATM验证 | 营业部ATM验证 | 杨浩 |  | 3:20 | 3:45
14.1 | 电子渠道验证 |  | 夏光 |  | 3:20 | 3:45
| 核心防火墙端口验证 |  | 潘成斌 |  | 3:10 | 3:45
13.7 | 线路连通性验证 （ping 200.0.200.20和200.0.200.22） | 192.168.5.18 外币汇率实时数据数据库 | 刘刚 |  | 3:10 | 3:45
|  | 192.168.5.96 MIS系统 | 尚志刚 |  | 3:10 | 3:45
|  | 200.0.198.31 验印生产机 | 姚勇 |  | 3:10 | 3:45
|  | 200.0.198.* 网点前置 200.0.201.* 本地OMS备份线路 200.1.201.* 西安异地OMS备份线路 | 王海星 | 胡斌 | 3:10 | 3:45
|  | 200.0.1.218 综合前置 200.0.3.* esb | 丁璐 |  | 3:10 | 3:45
13.8 | 信贷系统验证 | 查询客户保证金余额是否正常 | 尚志刚 | 张亮 | 3:10 | 3:45
14.3 | 基础数据平台抽数验证 |  | 刘刚 | 张桦 | 3:10 | 4:15
15 | 启动MIMIX数据组作业 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:30 | 4:20
15.1 | 启动I770GGPR到I770PRD的RJ Link | 在P2H数据组前选择44 RJ links，在TGT System为I770GGPR的日志前选择9-F4，在starting journal receiver处填上6.4中记录的usrjrn的RCV，然后回车启动RJ links的传输 | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:30 | 4:17
15.2 | 启动P2H数据组作业（I770GGPR>I770PRD） | 在I770GGPR，执行MIMIX7/WRKDG，在P2H、P2B、P2X各数据组前选择9，冷启动MIMIX作业。（以17.3记录点SEQ3和SEQ4为启动点） | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:32 | 4:20
15.3 |  | 观察P2H数据组状态是否正常 |  |  | 3:35
| 回切完毕 |  |  |  | 3:35

## 设备列表
HOST_FLOWBANK_DB1 | 流程银行数据库服务器1 | AIX6.1 | 200.0.198.119/120/123 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切出，光谷切入
HOST_FLOWBANK_DB2 | 流程银行数据库服务器2 | AIX6.1 | 200.0.198.121/122/123 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切出，光谷切入
HOST_FLOWCM_DB1 | 流程银行内容管理平台数据库服务器1 | AIX6.1 | 200.0.198.130/131/134 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切出，光谷切入
HOST_FLOWCM_DB2 | 流程银行内容管理平台数据库服务器2 | AIX6.1 | 200.0.198.132/133/134 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切出，光谷切入
HOST_FLOWBANK_DBDG_H | 流程银行数据库DG | AIX6.1 | 200.0.198.183 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切入
HOST_FLOWCM_DBDG_H | 流程银行内容管理平台数据库DG | AIX6.1 | 200.0.198.184 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切入
HOST_FLOWDS_APP1 | 流程银行作业处理服务器1 | Linux | 200.0.198.115 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切出，光谷切入
HOST_FLOWDS_APP2 | 流程银行作业处理服务器2 | Linux | 200.0.198.116 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切出，光谷切入
HOST_FLOWCPS_APP1 | 流程银行碎片切割服务器1 | Windows2003 | 200.0.198.117 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切出，光谷切入
HOST_FLOWCPS_APP2 | 流程银行碎片切割服务器2 | Windows2003 | 200.0.198.118 | 实体机 | 胡斌 | 汉口切出，光谷切入
HOST_FLOWCM_APP1 | 流程银行内容管理平台服务器1 | Linux | 200.0.198.136 | 实体机 | 张桦 | 汉口切出，光谷切入
HOST_FLOWCM_APP2 | 流程银行内容管理平台服务器2 | Linux | 200.0.198.135 | 实体机 | 张桦 | 汉口切出，光谷切入
| 流程银行加签解签服务器 | Windows2003 | 200.0.198.129 | 虚拟机 | 胡斌
| 流程银行内容管理平台ECM应用1 |  | 200.0.198.137 | 虚拟机 | 张桦
| 流程银行内容管理平台ECM应用2 |  | 200.0.198.138 | 虚拟机 | 张桦
| 浪潮查询机P端服务器 | SOC506 | 200.0.1.120 | 虚拟机 | 丁璐
| 浪潮查询机管理台服务器 | Win2003x86 | 200.0.1.119 | 虚拟机 | 丁璐
| 中小企业融资网 |  |  | 虚拟机 | 丁璐
| 邮件内网前端 |  | 192.168.5.135 | 虚拟机 | 付廷伟
| 邮件内网后端 |  | 192.168.104.1 | 虚拟机 | 付廷伟
| 邮件内网归档 |  | 192.168.104.2 | 虚拟机 | 付廷伟
| 邮件外网归档 |  | 219.140.73.250 | 虚拟机 | 付廷伟
| 制度系统 |  | 192.168.5.105 | 虚拟机 | 付廷伟
| OA数据库 |  | 192.168.5.150 | 虚拟机 | 付廷伟
| OA专题网站应用 |  | 192.168.5.37 | 虚拟机 | 付廷伟
| OA专题网站数据库 |  | 192.168.5.148 | 虚拟机 | 付廷伟
| 考试系统 |  | 192.168.5.149 | 虚拟机 | 付廷伟 | 待确认
| OA |  | 192.168.57 | 虚拟化 | 付廷伟
| 老报表系统（虚拟化） |  | 192.168.5.19 | 虚拟化 | 殷永强

## 人员安排
4月21日系统切换人员安排
时段 | 位置 | 人员 | 职责
刘江娇
马光宇
曾庆柏
光谷ECC |  | 许宁 | 现场指挥领导
杨宇杰
张志忠
|  | 王海星 | 核心切换负责人
|  | 杨志 | 切换负责人
|  | 凃波 | 测试负责人
4月21日晚 | 光谷ECC | 胡斌 | 集中提入
|  | 王伟 | 流程银行 | 104870 | 67803054 | 15172478134
|  | 张桦 | 内容管理平台 | 104352 | 67803892 | 18963978322
|  | 鲁雄峰 | 切换配合，VCS
|  | 徐扬 | 实施步骤跟踪、切换协调
|  | 王扬 | 数据库
|  | 周军伟 | 数据库
|  | 姚勇 | PC Server，虚拟机
|  | 刘晖 | 系统支持
|  | 傅建翀 | 网络
| 远程支持 | 刘刚 | 数据平台配合
|  | 蔡诗 | 个贷日终
|  | 陶伟 | 理财资管系统日终 | 105189
|  | 张亮 | 表外融资日终处理
|  | 尚志刚 | MIS系统 | 104677 | 67803092 | 13545066346
| 汉口 | 张婷 | 科技部测试接口人 | 102835
|  | 吴波 | 会计结算部，营业部测试负责人 | 102179
|  | 吴娟 | 营运部,营运部测试负责人 | 101366
4月22日凌晨 | 光谷ECC | 胡斌 | 核心切换
|  | 徐鸿飞 | 核心应用及技术验证
陈蒙
|  | 张薇 | 外围渠道配合
严伟
丁璐
李晓溪
|  | 傅建翀 | 网络支持
|  | 张浩 | 柜面测试 | 103489 | 67803425 | 13720117636
| 远程支持 | 刘刚 | 数据平台配合
|  | 尚志刚 | MIS
|  | 姚勇 | 验印
|  | 夏光 | 电子银行测试
|  | 杨浩 | ATM测试 | HS1050

## 核心简要步骤
4月21日系统切换演练计划
序号 | 工作事项 | 操作流程/说明 | 前置事项 | 操作人 | 复核人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
4月21日前需完成的准备事项
前提条件：完成7.1到6.1的测试
预上线成功
MIMIX备份程序改造完成并已上线
MIMIX与OMS并行无问题
4月21日晚-4月22日凌晨 切换演练
1 | 切换前准备工作 |  |  | 王海星 |  | 20:00 | 21:30
1-1 | 系统环境切换前检查 | 包含mimix数据组、audit审计结果、静态数据组、应用库文件及目标的一致性、敏感文件数据内容的一致性 |  | 王海星 | 胡斌、同天 | 20:00 | 21:30
1-2 | 默认参数修改 | 执行CHGCMDDFT CMD(QSYS/SAVOBJ) NEWDFT(‘TGTRLS(V6RIM0)’)修改默认参数 | 1-1 | 王海星 | 胡斌、同天 | 22:00 | 22:05
1-3 | 系统签退确认 | 包含个贷签退、核心签退、网点签退 |  | 机房值班人员 | 金融市场部、会计结算部 | 18:00 | 22:00
1-4 | 系统日终确认 | 包含个贷日终、理财资管日终、表外融资日终、现金管理日终 |  | 机房值班人员 | 金融市场部、蔡诗、陶伟、张亮 | 21:00 | 22:00
1-5 | 日终跑批 |  | 1-3,1-4 | 机房值班人员 |  | 22:00 | 23:00
1-6 | 磁带备份 |  | 1-5 | 王海星 | 胡斌、陈蒙、徐鸿飞 | 23:00 | 1:10
1-7 | 确认I770PRD和I770GGPR数据一致性 | 确认自动修复是关闭状态，在I770PRD上手工提交MIMIX7/CMPFILDTA DGDFN(P2H)，等待审计结果，确认I770PRD和I770GGPR之间数据一致和完整 | 1-5 | 王海星 | 胡斌 | 0:00 | 2:40
1-8 | 确认基础数据平台导数完成 |  | 1-5 | 刘刚 | 张桦 | 0:50 | 1:00
2 | 核心停机 |  |  | 王海星 |  | 1:00 | 2:15
2-1 | 停止外围渠道类系统应用 | 停止CSP、ESB、支付系统、停中间业务批量 | 1-8 | 张薇 | 丁璐 | 1:00 | 1:10
2-2 | 停止核心应用 | 停核心应用，在cdc管理机上停止cdc复制，停止cdc子系统。检查用户都退出。检查核心流水号 | 2-1 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:05 | 1:20
2-3 | 计划性切换P2H数据组（应用系统从I770PRD切换到I770GGPR） |  | 2-2 | 王海星 | 胡斌 | 1:10 | 1:50
2-4 | 停止MIMIX相关数据组 |  | 2-3 | 王海星 | 胡斌 | 1:10 | 1:15
2-5 | 确认切换成功 |  | 2-4 | 王海星 | 胡斌 | 1:30 | 1:35
2-6 | 应用人员检查数据一致性 | 抽查一些重要表，检查数据一致 | 2-5 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 1:30 | 2:40
2-7 | 进行网络调整 | 关闭I770PRD生产IP地址,启用I570PRD备用IP | 2-6 | 王海星 | 胡斌 | 1:30 | 2:15
3 | 网络切换 |  |  | 傅建翀 |  | 1:10 | 1:45
3-1 | 切换核心防火墙 | 切换核心防火墙 | 10 | 潘成斌 |  | 1:10 | 1:45
3-2 | 切204网关、后督系统网关 | 切204网关、后督系统网关 | 10 | 傅建翀 |  | 1:10 | 1:45
4 | 核心启动 |  |  | 王海星 |  | 1:45 | 2:10
4-1 | 启动MIMIX数据组作业（光谷至香港路复制） |  | 3 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:45 | 2:50
4-2 | 启动核心应用系统 |  | 4-1 | 王海星 | 胡斌，同天 | 1:55 | 2:10
4-3 | 启动ATM | 单启动一台营业部ATM | 4-1 | 丁璐 |  | 1:55 | 2:10
5 | 技术验证、业务验证 |  |  | 杨志 |  | 1:55 | 2:10
5-1 | 通过ATM进行验证 | 包含查询内部账、ATM存取款、勾兑、扎帐 | 4 | 张浩 |  | 1:55 | 2:10
5-2 | 线路连通性验证（ping 200.0.200.20和200.0.200.22） | 包含： 192.168.5.18-外币汇率实时数据数据库；192.168.5.96-MIS系统；200.0.198.31-验印生产机；200.0.198.*-网点前置；200.0.201.*-本地OMS备份线路；200.1.201.*-西安异地OMS备份线路；200.0.1.218-综合前置；200.0.3.*-esb | 3 | 傅建翀 | 刘刚、尚志刚、姚勇、徐鸿飞、陈蒙、丁璐 | 1:55 | 2:10
5-3 | 核心防火墙端口验证 |  | 3 | 潘成斌 |  | 1:55 | 2:10
5-4 | 信贷系统验证 | 查询客户保证金余额是否正常 | 4 | 尚志刚 | 张亮 | 1:55 | 2:10
5-5 | 基础数据平台抽数验证 | 基础数据平台抽数验证 | 4 | 刘刚 | 张桦 | 1:55 | 2:10
6 | 业务验证完毕，切换成功,开始回切 |  |  | 杨志 |  | 2:10 | 2:20
7 | 核心停机 |  |  | 王海星 |  | 2:20 | 3:35
7-1 | 停止外围渠道类应用系统 |  | 5 | 张薇 | 丁璐 | 2:20 | 3:00
7-2 | 停止核心应用 | 停核心应用，在cdc管理机上停止cdc复制，停止cdc子系统。检查用户都退出。 | 5 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:25 | 3:00
7-3 | 停止cdc |  | 7-2 | 王海星 | 胡斌 | 2:25 | 3:00
7-4 | 检查 | 主机停子系统后，查询并记录最大主机流水号,主备机是否一致。 | 7-2 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:30 | 2:30
7-5 | 回切P2H数据组（应用系统从I770GGPR切换到I770PRD） |  | 7-2 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:30 | 2:30
7-6 | 停止MIMIX相关数据组 |  | 7-2 | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:30 | 3:25
7-7 | 确认切换成功 |  |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 2:55 | 2:55
7-8 | 应用人员检查数据一致性 | 抽查一些重要表，检查数据一致 | 7-7 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 2:55 | 3:30
7-9 | 进行网络调整 | 关闭I770GGPR生产IP地址，启用I770PRD生产IP，启用I770GGBK备用IP，启用I570PRD备用IP | 7-8 | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:00 | 3:35
8 | 核心启动 |  |  | 王海星 |  | 3:10 | 3:10
8-1 | 启动核心应用系统进行验证 |  | 7 | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:10 | 3:10
8-2 | 启动核心应用 |  | 7 | 徐鸿飞 | 陈蒙 | 3:10 | 3:10
8-3 | 启动cdc并做技术验证 |  | 7 | 王海星 | 胡斌 | 3:10 | 3:10
9 | 第二次验证 |  |  | 杨志 |  | 3:10 | 4:15
9-1 | 柜面验证 | 柜面交易验证 | 8 | 张浩 |  | 3:10 | 3:20
9-2 | 启动外围渠道类应用 | 启动CSP、ESB、全面启动ATM、支付系统、中间业务批量 | 9-1 | 张薇 | 丁璐 | 3:20 | 3:45
9-3 | ATM验证 | 营业部ATM验证 | 9-2 | 杨浩 |  | 3:20 | 3:45
9-4 | 电子渠道验证 |  | 9-3 | 夏光 |  | 3:20 | 3:45
9-5 | 核心防火墙端口验证 |  | 8 | 潘成斌 |  | 3:10 | 3:45
9-6 | 线路连通性验证 （ping 200.0.200.20和200.0.200.22） | 包含： 192.168.5.18-外币汇率实时数据数据库；192.168.5.96-MIS系统；200.0.198.31-验印生产机；200.0.198.*-网点前置；200.0.201.*-本地OMS备份线路；200.1.201.*-西安异地OMS备份线路；200.0.1.218-综合前置；200.0.3.*-esb | 8 | 傅建翀 | 刘刚、尚志刚、姚勇、徐鸿飞、陈蒙、丁璐 | 3:10 | 3:45
9-7 | 信贷系统验证 | 查询客户保证金余额是否正常 |  | 尚志刚 | 张亮 | 3:10 | 3:45
9-8 | 基础数据平台抽数验证 |  |  | 刘刚 | 张桦 | 3:10 | 4:15
10 | 启动MIMIX数据组作业 | 启动I770GGPR到I770PRD的RJ Link，启动P2H数据组作业（I770GGPR>I770PRD），观察P2H数据组状态是否正常 |  | 王海星 | 胡斌，同天 | 3:30 | 4:20
11 | 验证完成，回切完毕 |  |  | 杨志 |  | 4:15 | 4:15

## Sheet1
,
, | 计划结束时间
,
,
,
,
to_date('20150421 20:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 21:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
to_date('20150421 20:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 21:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
to_date('20150421 22:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 22:05:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 21:30
to_date('20150421 18:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 22:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 21:30
to_date('20150421 21:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 22:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 22:05
to_date('20150421 22:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 23:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 22:00
to_date('20150421 23:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 22:00
to_date('20150421 00:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:40:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 23:00
to_date('20150421 00:50:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:10
to_date('20150421 0, :00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') to_date('20150421 0 :00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:40
to_date('20150421 01:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:00
to_date('20150421 01:05:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:50:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:10
to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:20
to_date('20150421 01:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:50
to_date('20150421 01:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:40:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:15
to_date('20150421 01:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:35
to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:40
to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:15
to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:45
to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:45
to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:50:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 1:45
to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:10
to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:50
to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:10
to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:10
to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:10
to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:10
to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:10
to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:10
to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:10
to_date('20150421 02:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:10
to_date('20150421 02:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 2:20
to_date('20150421 02:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:35
to_date('20150421 02:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:00
to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:00
to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:00
to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
to_date('20150421 02:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
to_date('20150421 02:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:25
to_date('20150421 03:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:30
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:35
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:10
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:10
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 04:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:10
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:10
to_date('20150421 03:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 4:15
to_date('20150421 03:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:20
to_date('20150421 03:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:45
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:45
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:45
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:45
to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 04:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:45
to_date('20150421 03:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 04:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 3:45
to_date('20150421 04:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 04:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | 4:15
3:30 | 4:20
4:15

## Sheet2
5 | 1 | 切换前准备工作 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 20:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 21:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 1-1 | 系统环境切换前检查 | 包含mimix数据组、audit审计结果、静态数据组、应用库文件及目标的一致性、敏感文件数据内容的一致性 | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150421 20:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 21:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 1-2 | 默认参数修改 | 执行CHGCMDDFT CMD(QSYS/SAVOBJ) NEWDFT(‘TGTRLS(V6RIM0)’)修改默认参数 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | to_date('20150421 22:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 22:05:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 1-3 | 系统签退确认 | 包含个贷签退、核心签退、网点签退 | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150421 18:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 22:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 1-4 | 系统日终确认 | 包含个贷日终、理财资管日终、表外融资日终、现金管理日终 | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150421 21:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 22:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 1-5 | 日终跑批 |  | 0 | 2 | 1 | 1-3,1-4 | to_date('20150421 22:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 23:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 1-6 | 磁带备份 |  | 0 | 2 | 1 | 1-5 | to_date('20150421 23:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 1-7 | 确认I770PRD和I770GGPR数据一致性 | 确认自动修复是关闭状态，在I770PRD上手工提交MIMIX7/CMPFILDTA DGDFN(P2H)，等待审计结果，确认I770PRD和I770GGPR之间数据一致和完整 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | to_date('20150421 00:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:40:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 1-8 | 确认基础数据平台导数完成 |  | 0 | 2 | 1 | 1-5 | to_date('20150421 00:50:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 2 | 核心停机 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 0, :00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS') to_date('20150421 0 :00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 2-1 | 停止外围渠道类系统应用 | 停止CSP、ESB、支付系统、停中间业务批量 | 0 | 2 | 2 | 1-8 | to_date('20150421 01:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 2-2 | 停止核心应用 | 停核心应用，在cdc管理机上停止cdc复制，停止cdc子系统。检查用户都退出。检查核心流水号 | 0 | 2 | 2 | 2-1 | to_date('20150421 01:05:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 2-3 | 计划性切换P2H数据组（应用系统从I770PRD切换到I770GGPR） |  | 0 | 2 | 2 | 2-2 | to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:50:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 2-4 | 停止MIMIX相关数据组 |  | 0 | 2 | 2 | 2-3 | to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 2-5 | 确认切换成功 |  | 0 | 2 | 2 | 2-4 | to_date('20150421 01:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 2-6 | 应用人员检查数据一致性 | 抽查一些重要表，检查数据一致 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | to_date('20150421 01:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:40:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 2-7 | 进行网络调整 | 关闭I770PRD生产IP地址,启用I570PRD备用IP | 0 | 2 | 2 | 2-6 | to_date('20150421 01:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 3 | 网络切换 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 3-1 | 切换核心防火墙 | 切换核心防火墙 | 0 | 2 | 3 | 10 | to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 3-2 | 切204网关、后督系统网关 | 切204网关、后督系统网关 | 0 | 2 | 3 | 10 | to_date('20150421 01:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 4 | 核心启动 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 4-1 | 启动MIMIX数据组作业（光谷至香港路复制） |  | 0 | 2 | 4 | 3 | to_date('20150421 01:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:50:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 4-2 | 启动核心应用系统 |  | 0 | 2 | 4 | 4-1 | to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 4-3 | 启动ATM | 单启动一台营业部ATM | 0 | 2 | 4 | 4-1 | to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 5 | 技术验证、业务验证 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 5-1 | 通过ATM进行验证 | 包含查询内部账、ATM存取款、勾兑、扎帐 | 0 | 2 | 5 | 4 | to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 5-2 | 线路连通性验证（ping 200.0.200.20和200.0.200.22） | 包含： 192.168.5.18-外币汇率实时数据数据库；192.168.5.96-MIS系统；200.0.198.31-验印生产机；200.0.198.*-网点前置；200.0.201.*-本地OMS备份线路；200.1.201.*-西安异地OMS备份线路；200.0.1.218-综合前置；200.0.3.*-esb | 0 | 2 | 5 | 3 | to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 5-3 | 核心防火墙端口验证 |  | 0 | 2 | 5 | 3 | to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 5-4 | 信贷系统验证 | 查询客户保证金余额是否正常 | 0 | 2 | 5 | 4 | to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 5-5 | 基础数据平台抽数验证 | 基础数据平台抽数验证 | 0 | 2 | 5 | 4 | to_date('20150421 01:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 6 | 业务验证完毕，切换成功,开始回切 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 02:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7 | 核心停机 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 02:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7-1 | 停止外围渠道类应用系统 |  | 0 | 2 | 7 | 5 | to_date('20150421 02:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7-2 | 停止核心应用 | 停核心应用，在cdc管理机上停止cdc复制，停止cdc子系统。检查用户都退出。 | 0 | 2 | 7 | 5 | to_date('20150421 02:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7-3 | 停止cdc |  | 0 | 2 | 7 | 7-2 | to_date('20150421 02:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7-4 | 检查 | 主机停子系统后，查询并记录最大主机流水号,主备机是否一致。 | 0 | 2 | 7 | 7-2 | to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7-5 | 回切P2H数据组（应用系统从I770GGPR切换到I770PRD） |  | 0 | 2 | 7 | 7-2 | to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7-6 | 停止MIMIX相关数据组 |  | 0 | 2 | 7 | 7-2 | to_date('20150421 02:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7-7 | 确认切换成功 |  | 0 | 2 | 7 |  | to_date('20150421 02:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 02:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7-8 | 应用人员检查数据一致性 | 抽查一些重要表，检查数据一致 | 0 | 2 | 7 | 7-7 | to_date('20150421 02:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 7-9 | 进行网络调整 | 关闭I770GGPR生产IP地址，启用I770PRD生产IP，启用I770GGBK备用IP，启用I570PRD备用IP | 0 | 2 | 7 | 7-8 | to_date('20150421 03:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 8 | 核心启动 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 8-1 | 启动核心应用系统进行验证 |  | 0 | 2 | 8 | 7 | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 8-2 | 启动核心应用 |  | 0 | 2 | 8 | 7 | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 8-3 | 启动cdc并做技术验证 |  | 0 | 2 | 8 | 7 | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 9 | 第二次验证 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 04:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 9-1 | 柜面验证 | 柜面交易验证 | 0 | 2 | 9 | 8 | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 9-2 | 启动外围渠道类应用 | 启动CSP、ESB、全面启动ATM、支付系统、中间业务批量 | 0 | 2 | 9 | 9-1 | to_date('20150421 03:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 9-3 | ATM验证 | 营业部ATM验证 | 0 | 2 | 9 | 9-2 | to_date('20150421 03:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 9-4 | 电子渠道验证 |  | 0 | 2 | 9 | 9-3 | to_date('20150421 03:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 9-5 | 核心防火墙端口验证 |  | 0 | 2 | 9 | 8 | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 9-6 | 线路连通性验证 （ping 200.0.200.20和200.0.200.22） | 包含： 192.168.5.18-外币汇率实时数据数据库；192.168.5.96-MIS系统；200.0.198.31-验印生产机；200.0.198.*-网点前置；200.0.201.*-本地OMS备份线路；200.1.201.*-西安异地OMS备份线路；200.0.1.218-综合前置；200.0.3.*-esb | 0 | 2 | 9 | 8 | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 9-7 | 信贷系统验证 | 查询客户保证金余额是否正常 | 0 | 2 | 9 |  | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 03:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 9-8 | 基础数据平台抽数验证 |  | 0 | 2 | 9 |  | to_date('20150421 03:10:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 04:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 10 | 启动MIMIX数据组作业 | 启动I770GGPR到I770PRD的RJ Link，启动P2H数据组作业（I770GGPR>I770PRD），观察P2H数据组状态是否正常 | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 03:30:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 04:20:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 11 | 验证完成，回切完毕 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150421 04:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 04:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')

## Sheet3
集中提入、流程银行系统切换计划
task_id | task_name | 前置事项 | 内容 | flow_id | task_stat | TASK_LEVEL | PARENT_TASK_ID
1 | 集中提入：确认业务已终止，电话通知科技部 |  |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 17:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
2 | 集中提入：确认业务已终止，停止应用 | 1 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 17:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
3 | 集中提入：修改原APP服务器地址为临时地址200.0.198.202 | 2 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 17:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 集中提入：本月应用影像文件复制 | 2 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 18:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
5 | 集中提入：数据导出 | 2 | 停原数据库，导出数据，传至堡垒机 | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 18:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
6 | 集中提入：数据导入 | 5 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 18:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 20:05:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
7 | 集中提入：启动应用 | 6 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 20:05:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 20:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
8 | 集中提入：技术验证 | 7 | 恢复抽数，抽数测试 | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 20:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 20:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
9 | 集中提入：业务验证 | 8 | 通知营业部、营运部测试，进行测试验证 | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 20:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 21:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
10 | 集中提入：营业部扎帐，终了当日业务 | 9 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 21:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 21:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
11 | 流程银行:处理完当日所有业务，通知科技部准备停机 |  |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 17:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
12 | 流程银行:停止应用 | 11 | 保存重要日志备份至日志机 | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 17:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
13 | 流程银行:保存重要日志备份至日志机 | 12 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 18:15:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
14 | 流程银行:相关虚拟机迁移 | 12 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 18:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
15 | 流程银行:导数 | 12 | 停原数据库，导出数据，传至堡垒机 | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 17:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 18:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
16 | 流程银行:应用、数据库服务器VLAN切换 | 15 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 18:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 18:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
17 | 流程银行:启用NTP | 16 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 18:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 19:05:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
18 | 流程银行:数据导入 | 16 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 18:55:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 19:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
19 | 流程银行:启动应用 | 18 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 19:45:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 20:05:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
20 | 流程银行:VCS切换验证 | 19 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 20:05:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 20:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
21 | 流程银行:恢复抽数，抽数测试 | 20 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 20:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 20:35:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
22 | 流程银行:通知营业部、营运部测试，进行测试验证 | 20 |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 20:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 21:25:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
23 | 流程银行:剩余历史影像文件复制 |  |  | 6 | 0 | 1 |  | to_date('20150421 21:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS'),to_date('20150421 00:00:00','yyyyMMdd HH24:Mi:SS')