## task
ESB系统切换计划
FLOW_ID | TASK_ID | TASK_NAME | TASK_CONTENT | TASK_STAT | TASK_BEGIN_TIME_PLAN | TASK_END_TIME_PLAN | TASK_LEVEL | PARENT_TASK_ID | FRONT_TASK_ID
2 | 1 | 事前检查 | 检查迁移准备情况，包括环境准备、数据库准备、网络调整、业务量确认等 | 0 | 21:00:00 | 21:30:00 | 1
2 | 2 | 数据平台抽数修改、验证 | 将数据平台ESB抽数地址改为新地址 | 0 | 22:00:00 | 22:10:00 | 1
2 | 3 | 停止原汉口应用 |  | 0 | 22:00:00 | 22:10:00 | 1
2 | 4 | 清理光谷数据库 |  | 0 | 22:00:00 | 22:10:00 | 1
2 | 5 | 停原数据库 |  | 0 | 22:10:00 | 22:20:00 | 1
2 | 6 | 配置负载均衡，开启新的负载均衡 | 修改F5配置 | 0 | 22:10:00 | 22:20:00 | 1 |  | 3
2 | 7 | 启动应用 |  | 0 | 22:20:00 | 22:30:00 | 1 |  | 4,5,6
2 | 8 | VCS切换验证 |  | 0 | 22:30:00 | 22:45:00 | 1 |  | 7
2 | 9 | ESB割接验证 |  | 0 | 22:45:00 | 23:00:00 | 1 |  | 8
2 | 10 | 测试 |  | 0 | 23:00:00 | 23:30:00 | 1 |  | 9
2 | 11 | 数据平台抽数 |  | 0 | 0:00:00 | 0:10:00 | 1 |  | 10

## 切换上线设备
user_id | user_name | user_role | user_depart | user_telephone | user_mobile | user_pwd
104803 | 李晓希 | 1 | 信息科技部 | 67803972 | 18502721430 | hkbank

## 应用检查项参考
路由 | netstat -rn
用户列表 | cat /etc/passwd
自动任务 | crontab -l
host | cat /etc/hosts
df -g
虚拟机路由比较
netstat -an | 观察比较新旧服务器的端口