## Sheet1
flow_id | task_id | task_name | task_content | task_stat | task_level | parent_task_id | front_task_id
4 | 1 | 虚拟机及电票 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150417 18:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 23:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 1-1 | 汇率同步虚拟机迁移、切换 |  | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150417 18:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 19:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 1-2 | 一体机切换 |  | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150417 19:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 19:15:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 1-3 | DARS切换 |  | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150417 19:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 20:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 1-4 | COMSTAR资金系统切换 |  | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150417 20:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 21:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 1-5 | 电票光谷上线 |  | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150417 20:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 22:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 1-6 | 前置相关非重要虚拟机迁移 | 详见设备列表 | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150417 21:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 00:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 1-7 | 电票生产验证 |  | 0 | 2 | 1 |  | to_date('20150417 22:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 23:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2 | 核心准备工作 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150417 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-1 | 准备磁带，备份1个临时文件，检查带库状态 |  | 0 | 2 | 2 |  | to_date('20150417 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 20:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-2 | 督促个贷签退 |  | 0 | 2 | 2 |  | to_date('20150417 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 21:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-3 | 督促核心签退 |  | 0 | 2 | 2 |  | to_date('20150417 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 21:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-4 | 督促网点签退 |  | 0 | 2 | 2 |  | to_date('20150417 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 21:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-5 | 个贷系统日终 |  | 0 | 2 | 2 |  | to_date('20150417 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 21:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-6 | 理财资管系统日终 |  | 0 | 2 | 2 |  | to_date('20150417 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 21:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-7 | 表外融资日终处理 |  | 0 | 2 | 2 |  | to_date('20150417 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 21:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-8 | 现金管理平台日终 |  | 0 | 2 | 2 |  | to_date('20150417 20:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 21:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-9 | 日终跑批 |  | 0 | 2 | 2 | 2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8 | to_date('20150417 22:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 23:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-10 | 修改磁带备份次数为1次 |  | 0 | 2 | 2 | 2-9 | to_date('20150417 22:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150417 22:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 2-11 | 日终磁带备份 |  | 0 | 2 | 2 | 2-10 | to_date('20150417 23:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 3 | 网关切换 | 等待前置、核心完全停机后，再进行 | 0 | 1 |  | 3-2,4-3 | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4 | 前置切换 |  | 0 | 2 |  |  | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-1 | 停前置自动任务 |  | 0 | 2 | 4 | 3 | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-2 | 停止前置应用、数据库 |  | 0 | 2 | 4 | 4-1 | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-3 | 前置相关重要虚拟机迁移 |  | 0 | 2 | 4 | 4-1 | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-4 | 停止加密平台，复制密钥文件 |  | 0 | 2 | 4 | 4-2 | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-5 | 暂停VMAX存储复制 |  | 0 | 2 | 4 | 4-2 | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-6 | VLAN切换（前置、加密平台） |  | 0 | 2 | 4 | 4-5 | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-7 | 复制密钥文件，启动加密平台应用 |  | 0 | 2 | 4 | 4-6 | to_date('20150418 01:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 02:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-8 | 启动数据库 |  | 0 | 2 | 4 | 4-6 | to_date('20150418 02:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 02:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-9 | 等核心启动后，启动前置应用 |  | 0 | 2 | 4 | 4-8,5-9 | to_date('20150418 03:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-10 | 恢复自动任务 |  | 0 | 2 | 4 | 4-9 | to_date('20150418 03:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 4-11 | 修改日志备份FTP地址（修改日志备份FTP地址,198.185) |  | 0 | 2 | 4 | 4-9 | to_date('20150418 03:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5 | 核心导数 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150418 00:50:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-1 | 确认基础数据平台导数完毕 |  | 0 | 2 | 5 |  | to_date('20150418 00:50:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-2 | 停止支付系统 |  | 0 | 2 | 5 | 3 | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-3 | 停止中间业务定时任务 |  | 0 | 2 | 5 | 3 | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-4 | 停止核心应用,记录日志断点 |  | 0 | 2 | 5 | 5-2,5-3 | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-4 | 停止cdc |  | 0 | 2 | 5 | 5-4 | to_date('20150418 01:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-5 | 修改生产机上的部分表的jrn属性 | 详见手册 | 0 | 2 | 5 | 5-4 | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-6 | 将I770PRD上的核心数据备份到磁带中(1盘） | 详见手册 | 0 | 2 | 5 | 5-5 | to_date('20150418 01:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-7 | 备份完毕后，启动核心应用 |  | 0 | 2 | 5 | 5-6 | to_date('20150418 03:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-8 | 启动cdc |  | 0 | 2 | 5 | 5-7 | to_date('20150418 03:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-9 | 启动核心应用 |  | 0 | 2 | 5 | 5-8
4 | 5-10 | 启动支付系统 |  | 0 | 2 | 5 | 5-9 | to_date('20150418 03:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-11 | 恢复中间业务批量 |  | 0 | 2 | 5 | 5-9 | to_date('20150418 03:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 5-12 | 核心技术验证 |  | 0 | 2 | 5 | 5-9 | to_date('20150418 03:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 6 | 业务验证 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150418 03:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 04:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 6-1 | 核心交易验证 | 验证柜面核心登录、查询；支付系统（网银小额、网银互联等） | 0 | 2 | 6 | 5-9,5-10 | to_date('20150418 03:20:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 03:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 6-2 | 前置交易验证 | 卡业务验证，按CSP迁移验证方案全面验证自助设备、借记卡银联跨行交易等； | 0 | 2 | 6 | 4-9,5-9 | to_date('20150418 03:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 04:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 7 | 反向VMAX复制关系 |  | 0 | 1 |  |  | to_date('20150418 04:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 04:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 8 | 磁带导入 |  | 0 | 1
4 | 8-1 | 将磁带拿到光谷 |  | 0 | 2 | 8 |  | to_date('20150418 09:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 11:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 8-2 | 将4-6-1及4-6-8中备份的数据恢复到2台新购770主机上，恢复前清理环境 |  | 0 | 2 | 8 | 7-1 | to_date('20150418 11:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 13:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 8-3 | 待I770GGPR恢复后，重置USRJRN和QAUDJRN的JRN RCV顺序号，并记录断点B |  | 0 | 2 | 8 | 7-2 | to_date('20150418 13:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 13:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 8-4 | 以6-1-3中记录的断点B启动P2B数据组，以4-3中记录的断点A启动P2H数据组 | STRDG DGDFN(P2H) STRDG DGDFN(P2B) | 0 | 2 | 8 | 7-3 | to_date('20150418 18:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 18:00:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 8-5 | 观察MIMIX的P2B、P2H数据组、OMS的H20H22 link运行是否正常。 |  | 0 | 2 | 8 | 7-4 | to_date('20150418 18:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 18:10:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')
4 | 8-6 | 待P2B、P2H数据组数据追平后，手工提交MIMIX数据比对，验证恢复的数据完整、正确 |  | 0 | 2 | 8 | 7-5 | to_date('20150418 18:40:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS') | to_date('20150418 19:30:00' | 'yyyyMMdd HH24:Mi:SS')